## Hoja2
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
Gestión de tareas | Diseño UI/UX para creación y clasificación de tareas | Azul | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
| Diseño de barra de progreso y recordatorios | Ana | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Calendario integrado | Diseño de vistas: Semanal, Diaria, Mensual | Carlos | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0
| Diseño de indicadores de color por categoría | Azul | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
Usabilidad y accesibilidad | Definición de paleta de colores y tipografía | Azul | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| Diseño de componentes de interfaz reutilizables | Guillermo | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
Seguridad | Diseño de pantallas de autenticación (login/registro) |  | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0
Modo enfoque | Diseño de selector de modos y descripciones | Edrick | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| Diseño de interfaz de temporizador (Pomodoro, etc.) |  | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 0
Gamificación | Diseño de sistema de recompensas y logros (íconos, notificaciones) | Carlos | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0
Bienestar y hábitos | Diseño de seguimiento de estado de ánimo y hábitos | Ana | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL | 80 | 49 | 34 | 20 | 2 | 0

## Hoja1
PRODUCT BACKLOG |  |  |  | VISUALIZACIÓN
MODULO | DESCRIPCIÓN | PRIORIDAD GENERAL | VALOR PARA EL USUARIO | COLOR | SIGNIFICADO
Gestión de tareas | Como un usuario de la aplicación CHRONOS, | Must | Núcleo base: organización clara y manejo del tiempo. |  | MUST (ESENCIAL)
Quiero poder agregar y clasificar mis tareas,
Para que pueda organizar mejor mis pendientes y reducir mi estrés.
Calendario integrado | Como persona con múltipleon múltiples compromisos, |  | Planificación completa y visión general del progreso. |  | SHOULD (IMPORTANTE)
Quiero un calendario integrado que sincronice mis tareas académicas, laborales
y personales,
Para que pueda visualizar todo en un solo lugar y mantener equilibrio en mi vida.
Usabilidad y accesibilidad | Como usuario de la app de gestión de tareas, quiero una interfaz clara, intuitiva y accesible para todo tipo de personas, |  | Diseño intuitivo, navegación simple, soporte offline. |  | COULD (OPCIONAL / FUTURO)
para poder usarla fácilmente sin importar mi nivel técnico o capacidades físicas.
Seguridad | Como usuario de la app, |  | Brinda confianza y protección de la información.
quiero que mis datos estén protegidos mediante autenticación segura y cifrado,
para asegurar que mi información personal y mis tareas no sean accesibles por terceros.
Modo enfoque / productividad | Como estudiante que se distrae fácilmente, | Should | Mejora la constancia y enfoque del usuario.
Quiero activar un modo enfoque o seleccionar entre diferentes modos de
estudio,
Para que pueda concentrarme en mis actividades y elegir la técnica que mejor se
adapte a mi forma de trabajar.
Gamificación | Como usuario que se motiva con logros, quiero que la app incluya recompensas y niveles al completar tareas, |  | Promueve hábitos positivos y uso continuo.
para sentirme motivado y mantener la constancia en mi productividad diaria.
Bienestar y hábitos | Como usuario interesado en mejorar mis hábitos, | Could | Fomenta balance y compromiso personal.
quiero que la app me sugiera descansos y rutinas saludables basadas en mis patrones de trabajo,
para evitar el agotamiento y mantener el equilibrio entre productividad y bienestar.
// funcionalidad: historias de usuario
// descripción: historias de usuario